ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

ANZEN TRADING | ESTIMATE TOÀN BỘ DỰ ÁN

Ứng dụng mobile học tập, plan và nhật ký giao dịch + Admin Web trên Railway | Cập nhật: 29/08/2026

Đề xuất dùng để báo khách Đội thực hiện gồm 02 người: 01 Senior Full-stack phụ trách kiến trúc/backend/integration và 01 Full-stack/Mobile hỗ trợ Flutter, Admin Web, media/offline. Đơn giá quy đổi nghiệm thu: $10/giờ/người.

# 1. Tổng quan

ANZEN TRADING là một không gian làm việc cho trader gồm app iOS/Android và Admin Web. Phạm vi hiện tại ưu tiên MVP có thể sử dụng thực tế: Trang chủ tĩnh, thư viện Kiến thức, Nhật ký giao dịch Intra day/Swing, Plan tháng/tuần/ngày, Cá nhân/Điểm danh, quản trị học viên/nội dung và offline-first.

## Phạm vi đã chốt

Mobile có 5 tab: Trang chủ, Kiến thức, Nhật ký giao dịch, Plan giao dịch, Cá nhân.

Người dùng tự đăng ký bằng email only, mặc định Tài khoản thường; đăng nhập, xác minh email, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu và đổi mật khẩu.

3 loại tài khoản: Thường, VIP1, VIP2. Không hiển thị bảng giá/thu phí trong app; Admin gán quyền thủ công.

Rule trải nghiệm: Thường dùng thử 3 bài Cơ bản + 1 bài Nâng cao; VIP1 full Cơ bản + 3 bài Nâng cao; VIP2 không giới hạn.

Kiến thức dạng thẻ Tinder xếp chồng; học hết thẻ mới làm trắc nghiệm 3 đáp án; câu hỏi/đáp án hỗ trợ text và hình; progress đồng bộ và offline.

Nhật ký Intra day theo lịch; Swing là list không lịch. Giao dịch chưa có PNL hiển thị Running; lãi xanh/lỗ đỏ; tổng kết PNL tiền, tổng R và số lượng.

Plan tháng là gốc; Plan tuần kế thừa tháng; Plan ngày kế thừa tuần nhưng là bản ghi mới từng ngày. Editor plain text + ảnh kiểu Word, chèn tại con trỏ, kéo thả, tự cuộn, offline.

Điểm danh local một lần/ngày lúc 07:00 theo giờ thiết bị, 5 slider x 5 mức, tổng 0-10, sửa được trong Cá nhân, lưu tối đa 30 ngày.

Railway là hạ tầng duy nhất cho API, PostgreSQL và Admin Web. Google Drive là kho/luồng duyệt hình ảnh chung, tích hợp qua Railway API.

# 2. Quy đổi nguồn lực và tổng estimate

Để tránh hiểu nhầm: số giờ dưới đây là giờ công (person-hours), tức tổng số giờ của cả hai người. Nếu hai người làm song song, thời gian lịch ngắn hơn nhưng tổng giờ và giá trị nghiệm thu vẫn tính theo giờ thực tế của từng người.

| Mã | Hạng mục | Senior (giờ) | Full-stack/Mobile (giờ) | Tổng giờ | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Chốt phạm vi, user flow, wireframe và UI handoff | 40 | 20 | 60 | $600 |
| P1 | Khởi tạo mobile/API/Admin và nền Railway | 16 | 24 | 40 | $400 |
| P2 | Auth, email verification, quên/đặt lại mật khẩu, phân quyền | 24 | 28 | 52 | $520 |
| P3 | Trang chủ tĩnh + local reminder Tin đỏ | 12 | 20 | 32 | $320 |
| P4 | Kiến thức: thư viện, quyền, search, bài học Tinder, quiz, progress | 56 | 40 | 96 | $960 |
| P5 | Nhật ký Intra day/Swing, editor, upload ảnh, tổng kết | 72 | 48 | 120 | $1,200 |
| P6 | Plan tháng/tuần/ngày, kế thừa, editor và offline | 48 | 32 | 80 | $800 |
| P7 | Cá nhân, điểm danh 5 slider, lịch sử 30 ngày, cài đặt | 28 | 20 | 48 | $480 |
| P8 | Admin Web: học viên, quyền, kiến thức, dữ liệu user | 52 | 44 | 96 | $960 |
| P9 | Google Drive media: upload/duyệt, WebP, metadata và cleanup | 32 | 24 | 56 | $560 |
| P10 | Offline cache + sync queue cho content/media/data | 56 | 40 | 96 | $960 |
| P11 | Tích hợp, smoke check kỹ thuật, build và bàn giao | 40 | 40 | 80 | $800 |
| P12 | Release Store: chuẩn bị hồ sơ, signing, upload và submit | 24 | 40 | 64 | $640 |
| Buffer | Buffer tích hợp và sửa sai khác trong phạm vi | 24 | 16 | 40 | $400 |

Tổng dự kiến 960 person-hours = $9,600. Với 02 người làm trung bình 40 giờ/tuần/người (80 person-hours/tuần), thời gian code tương đương khoảng 12 tuần làm việc; timeline cam kết nên báo 16 tuần lịch để có thời gian review, phản hồi, tích hợp và lệch phụ thuộc. Không tính ngày nghỉ 18-22/09/2026.

# 3. Lý do estimate theo nhóm tính năng

## P0 - Thiết kế và wireframe

Cần chốt 5 tab, các màn phụ, trạng thái quyền, màn empty/loading/error, editor và các luồng Intra day/Swing trước khi hai người làm song song. Thiết kế đã có trên Figma được giữ làm chuẩn, estimate chủ yếu dành cho rà soát và handoff.

## P1 - Khởi tạo và Railway

Mobile, API, Admin Web và PostgreSQL phải có cấu trúc chung, biến môi trường, migration và cách chạy thống nhất. Làm sớm giúp giảm lỗi tích hợp về sau.

## P2 - Auth và quyền

Không chỉ có form đăng nhập: còn xác minh email, quên mật khẩu bằng email, phiên JWT, đổi mật khẩu, loại tài khoản, quyền bài học và kick phiên/thiết bị. Rule quyền phải kiểm tra ở backend, không chỉ ẩn UI.

## P4 - Kiến thức

Có hai cấp nội dung, search, bài bị khóa, modal Zalo, stack Tinder, quiz 3 đáp án, media trong câu hỏi/đáp án, progress theo từng bước, cache offline và đồng bộ. Nhiều trạng thái khiến phần này không nên tính như một list đơn giản.

## P5 - Nhật ký giao dịch

Đây là module nhiều dữ liệu nhất: lịch -> màn ngày -> nhiều trade, form asset input-dropdown, Long/Short, thời gian, R:R, PNL, running, Intra day/Swing, editor text/ảnh, upload và tổng kết nhiều kỳ.

## P6 - Plan giao dịch

Cần model quan hệ tháng -> tuần -> ngày nhưng mỗi kỳ vẫn có nội dung riêng. Editor kiểu Word và thao tác ảnh kéo thả/tự cuộn/offline làm tăng đáng kể công sức so với form card.

## P8-P10 - Admin, Drive và offline

Ba phần này dùng chung toàn hệ thống: Admin nhập nội dung, duyệt media, user upload media và mobile phải cache + đồng bộ. Cần xử lý hàng đợi, retry, trạng thái pending và dữ liệu trùng/xung đột cơ bản.

## P11-P12 - Bàn giao và Store

Cần build Android/iOS, cấu hình signing, tạo hồ sơ store, ảnh chụp, metadata, privacy information, upload và submit. Thời gian xét duyệt của Apple/Google phụ thuộc store, không nằm trong giờ developer.

# 4. Lộ trình release cho khách hàng

Lịch bắt đầu từ 01/09/2026. Không làm từ 18/09/2026 đến hết 22/09/2026; các mốc bên dưới là ngày dự kiến theo ngày làm việc của đội 2 người, có review và buffer trong từng đợt.

| Bản release | Ngày dự kiến | Giờ / Giá trị | Phạm vi bàn giao | Điểm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 0.1 | 10/09/2026 | 100h / $1,000 | UI/wireframe handoff, khung 5 tab, Flutter/API/Admin skeleton, Railway baseline. | Khách chốt layout và luồng chính. |
| Release 0.2 | 25/09/2026 | 84h / $840 | Auth email, xác minh, quên mật khẩu, phân quyền Thường/VIP1/VIP2, Trang chủ tĩnh, local reminder cơ bản. | Khách kiểm tra tài khoản và quyền. |
| Release 0.3 | 16/10/2026 | 96h / $960 | Kiến thức: search, list progress, khóa/mở, Tinder stack, quiz 3 đáp án, kết quả, Admin nhập bài mẫu. | Khách duyệt một bài học hoàn chỉnh. |
| Release 0.4 | 06/11/2026 | 120h / $1,200 | Nhật ký Intra day/Swing, màn ngày, form trade, running, editor, ảnh, tổng kết. | Khách kiểm tra nhật ký và số liệu. |
| Release 0.5 | 20/11/2026 | 80h / $800 | Plan tháng/tuần/ngày, kế thừa, editor plain text + ảnh, offline bản đầu. | Khách duyệt cách kế thừa plan. |
| Release 0.6 | 27/11/2026 | 296h / $2,960 | Cá nhân/điểm danh, Admin Web chính, Google Drive media, cache/sync hoàn chỉnh. | Khách chạy checklist toàn hệ thống. |
| Release 1.0 | 11/12/2026 | 120h / $1,200 | Tích hợp cuối, build APK/AAB/IPA theo điều kiện, sửa lỗi trong phạm vi, tài liệu và bàn giao. | Nghiệm thu bản phát triển. |
| Release 1.1 | 18/12/2026 | 64h / $640 | Chuẩn bị hồ sơ Store, signing, upload và submit Google Play/App Store. | Xác nhận app đã submit; thời gian duyệt phụ thuộc Store. |

# 5. Cách nghiệm thu và tính tiền

Đơn giá: $10/giờ công/người. Mỗi đợt release nghiệm thu theo bảng trên. Hai người có thể làm song song, nhưng số giờ là person-hours và không được hiểu là 1 giờ của cả đội chỉ tính 1 giờ.

Release được gửi kèm checklist tính năng và bản build/đường dẫn Admin tương ứng.

Khách kiểm tra trong 1-2 ngày làm việc và gom phản hồi thành một danh sách duy nhất.

Lỗi hoặc sai khác so với phạm vi đã chốt được sửa trong buffer/phase liên quan.

Tính năng mới, đổi nghiệp vụ hoặc đổi UI lớn sau khi duyệt sẽ được estimate bổ sung trước khi làm.

Release Store bao gồm chuẩn bị và submit; không bao gồm phí tài khoản và không cam kết thời gian Apple/Google xét duyệt.

# 6. Timeline lịch và ngày nghỉ

| Giai đoạn | Khoảng thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khởi động | 01/09 - 17/09/2026 | Làm các hạng mục đầu; không làm ngày 18-22/09. |
| Phát triển chính | 23/09 - 27/11/2026 | Hai người song song theo module, có review chéo. |
| Tích hợp và bàn giao | 30/11 - 11/12/2026 | Smoke check kỹ thuật, build, sửa trong phạm vi, tài liệu. |
| Release Store | 14/12 - 18/12/2026 | Hồ sơ, signing, upload và submit; thời gian store review nằm ngoài timeline. |

# 7. Chi phí dịch vụ bên ngoài

| Dịch vụ | Chi phí tham chiếu | Mục đích / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Account | $99 / năm | Ký và phát hành iOS; khách hàng thanh toán trực tiếp. |
| Google Play Console | $25 / vĩnh viễn | Đăng ký và phát hành Android; khách hàng thanh toán trực tiếp. |
| Railway | $20 / tháng | API, PostgreSQL và Admin Web; thực tế phụ thuộc mức sử dụng. |
| Google Drive | 15 GB miễn phí; $20 / tháng khi nâng gói | Kho và duyệt ảnh; nâng gói khi quota tăng. |

Không sử dụng trong phạm vi: Vercel, Firebase App Distribution, TestFlight, Cloudinary, S3/CDN riêng, VPS/Nginx/PM2 riêng.

# 8. Không bao gồm

Thanh toán/subscription, bảng giá trong app hoặc thu phí tự động.

Đăng nhập mạng xã hội, OTP SMS/Zalo bot, realtime market data, broker integration.

FLAG_SECURE/DRM, chặn screenshot/quay màn hình, TestFlight/Firebase App Distribution.

Backend push notification; chỉ làm local notification 07:00 và nhắc Tin đỏ cục bộ khi lịch đã đồng bộ.

QA/load test/security test độc lập; khách hàng trực tiếp kiểm thử nghiệp vụ theo release.

Backup/restore production nâng cao, monitoring, autoscaling và disaster recovery chuyên sâu.

# 9. Điều kiện để giữ timeline

Khách hàng cung cấp logo, nội dung mẫu, bài học mẫu, rule quyền và ví dụ nhật ký/plan đúng trước phase tương ứng.

Khách hàng cung cấp mailbox/SMTP cho quên mật khẩu, tài khoản Railway, Google Drive và thông tin signing/store khi cần.

Feedback được gom và phản hồi trong 1-2 ngày làm việc; không thay đổi phạm vi giữa phase.

App Store/Google Play review là phụ thuộc bên thứ ba; developer chỉ cam kết chuẩn bị, upload và submit trong phạm vi.

# 10. Kết luận

Estimate đề xuất cho đội 02 người là 960 person-hours, tương đương $9,600 theo đơn giá $10/giờ/người. Timeline nên báo khách 16 tuần lịch, bắt đầu ngày 01/09/2026 và kết thúc phần submit Store dự kiến ngày 18/12/2026; lịch nghỉ 18-22/09/2026 đã được tính vào các mốc. Phạm vi tập trung vào MVP thực tế, dùng Railway làm hạ tầng chính và Google Drive làm kho hình ảnh chung.

Tài liệu này là cơ sở để hai bên chốt phạm vi, tiến độ và chi phí. Mọi thay đổi sau khi chốt sẽ được đánh giá lại theo giờ công và release ảnh hưởng.